## Hoja1
Actividades | Tiempo estimado | Fecha limite
Analisis | 20 días | 2023-03-03
Análisis de requerimientos | 10 días
Planificación de desarrollo | 10 días
Diseño | 14 días | 2023-03-17
Diagrama de casos de uso | 5 días
Diagrama de clases | 2 días
Modelo arquitectural | 2 días
Diseño de la base de datos | 5 días
Codificación | 55 días | 2023-04-30
Creación de la base de datos | 15 días
Desarrollo backend | 20 días
Desarrollo frontend | 20 días
Implementación | 7 días | 2023-05-07
Ajuste de funcionalidades | 7 días
Pruebas | 13 días | 2023-05-20
Generación de scripts para pruebas | 3 días
Prueba de requerimientos funcionales | 5 días
Prueba de requerimientos No funcionales | 5 días
Entrega |  | 2023-05-21
Entrega del proyecto | 109 días